- 招标项目要求及采购需求

- 1. 招标项目、标段（包）划分、投标报价

1.1招标项目名称：安阳市自然资源和规划局安阳市2023至2025年国土空间监测及国土变更调查市级核查项目（二次）

1.2 标段（包）划分及其交付（实施）期交付（实施）地点：本次招标项目划分为1个标段（包）。

| 标段（包）一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 标段（包）名称 | 标段（包）内容（范围） | 合同履行期限 （交付<实施>期） | 交付（实施）地点 |
| 安阳市自然资源和规划局安阳市2023至2025年国土空间监测及国土变更调查市级核查项目（二次） | 同项目名称 | 见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及具体采购需求” | 三年，合同签订后20日内提交2023国土空间监测项目正式成果 ，40日内完成2023国土变更调查市级核查项目市级初步成果汇总，并于2024年8月底前完成全市数据的后续核查和数据库汇总工作；2024-2025年成果按照河南省自然资源厅要求时间提交成果。 | 采购人指定地点 |

1.3 投标报价（价格构成）

1.3.1投标人的投标报价应为达到服务要求下的目的地交验价，包括人工费、相关税费、交通费、材料费、知识产权（如有）、保险（如需）、所涉货物包装、技术服务费等与招标项目（标段<包>）相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。中标价格在中标合同范围内固定不变。

1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。

1.3.3 如投标人的投标报价未超过预算金额（见招标公告1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4 遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。

- 2. 标段（包）内容（范围）及具体采购需求

2.1采购标的需实现的功能或者目标，标段（包）总体范围：

1、满足采购人正常工作需要。

2、以年度国土变更调查成果为底图，参考使用历年地理国情监测、基础测绘、数字城市和智慧城市成果，对安阳市四个辖区内开展自然资源细化和补充相关内容，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，以满足安阳市国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等工作需要，高质量完成国家下达的安阳市城市国土空间监测目标任务。同时，在各区县具体进行国土变更调查的基础上，完成各个阶段（包括资料收集、内业检查、外业复核）的市级质量检查和数据汇总工作，形成市级数据库，保证工作进度和数据质量满足国家和省的要求。

2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。

属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。

2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)

2.2.3 本次采购不允许进口产品参加。

2.2.4信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.2.5 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法”第4条。

2.2.6促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评标办法”第4条。

2.2.7 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。

2.2.8 支持绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

投标人所投服务（及所涉货物材料设施）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标服务（及所涉货物材料设施）不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善服务（及所涉货物材料设施）及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标服务（及所涉货物材料设施）的质量。

2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求（采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）

- 项目背景

国土变更调查和城市国土空间监测是及时准确地掌握每年国土利用现状和变化趋势的必要手段，调查监测成果是科学制定自然资源管理政策、推动自然资源治理体系和治理能力现代化重要工作基础。依据国家自然资源部、河南省自然资源厅对城市国土空间监测和国土变更调查相关工作的通知、要求，全面组织实施安阳市城市国土空间监测和国土变更调查市级核查工作。

二、工作要求

根据国家自然资源部、河南省自然资源厅关于开展国土空间监测和国土变更调查工作成果提交时间节点及质量要求，本项目工期较为紧迫，需及时推进项目工作开展，并按期提交成果。为保障项目质量及进度，投标人应具备雄厚的技术实力、加大人员和物资投入、具备全天候作业能力，并对项目基本情况具有一定程度的了解和掌握，配备必要的内外业核查设备，相关成果需通过专业的质检软件进行质量检查，保证项目成果验收质量要求。

为便于采购人及时掌握各县区工作情况，在核查关键节点，工作开展需采取集中办公、分组核查模式进行；项目开展过程中投标人需配合采购人完成相关的会议准备、材料编写等工作；为便于工作及时协商沟通，以上工作应在项目所在地完成。国土空间监测和变更调查成果作为自然资源监管及国土空间规划编制实施过程中的基础数据支持，项目组应配备规划专业相关技术人员。

三、服务技术要求

（一）国土空间监测技术要求

1、工作任务

依据国家下发的年度国土变更调查成果、高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查，将2023-2025年城市国土空间监测数据中相关监测要素的现势性更新到最新年份。同时，按照相关要求，采集增加的监测要素，核实完善国家下发的相关监测要素、相关属性等信息。

2、监测范围与内容

监测范围根据需要分为全域范围和城区监测范围两类。安阳市城市国土空间监测全域监测范围为安阳市文峰区、北关区、殷都区（含代管乡镇）、龙安区四个区，普查面积1218平方公里。城区监测范围为安阳市四个辖区城镇开发边界，面积约182平方公里。

监测工作以土地利用现状为依据，在变更调查成果地类基础上进一步细化地类，并确定监测要素的空间位置、占地范围、面积（长度）、相关属性等。监测内容包括住宅情况、就学教育情况、医疗情况、社会福利情况、文体活动情况、交通情况、公用设施情况、公园与绿地情况、殡葬设施情况、水利设施情况、城市安全韧性情况、室外滑雪场情况、水域交通网络情况、建筑情况、城市更新情况。根据国家要求对变更调查地类二级类进行细化，按监测要素细化确定三级地类，以监测要素名称命名，同时，确定监测要素的空间位置、占地范围、面积及相关属性等。

3、监测主要技术要求：

（1）空间信息细化与补充

空间信息细化与补充时，应基于底图数据，以收集的资料为指引，套合最新遥感影像，利用多种技术手段，结合实地调查，采集监测对象的位置、范围和属性，以点、线或面的形式进行表达，并按要求存储到不同监测对象所对应的图层中。

（2）单体房屋建筑与城镇住宅用地细化

城区监测范围内，按单体建筑形式釆集占地面积200㎡以上的建筑物（地上），并赋属性，釆集内容存储在城区内房屋建筑面层。

（3）相关要素更新

A、交通网络数据监测更新。

B、水域网络监测更新。

（4）其他监测要素

按照国家相关技术要求，充分利用城市基础地理信息、城市地籍信息等已有数据，结合高分辨率航空航天遥感、低空倾斜摄影、地面测量、实地调查等多种方法，进行信息釆集与更新，获取相关数据。

（5）外业调查

对于细化釆集要素，监测时实地与年度国土变更调查成果地类二级类不一致的，即IFCON属性项标注“否”的要素，应按照国土变更调查外业举证相关要求实地拍照。

（6）数据库建设

按要求完成数据成果汇交，建立国土空间监测数据库，并对监测数据进行集成、处理、可视化表达。

（7）质量控制

按照全过程管理的原则开展质量控制，实行“两级检查、一级验收”制度，确保监测成果的真实性、准确性、完整性和规范性。

（二）国土变更调查市级核查技术要求

1、技术要求

本次市级核查采用国家下发的年度国土变更调查县级数据库质量检查软件和年度国土变更调查成果内业核查软件。

项目内容为市级在各区县具体进行国土变更调查更新的基础上，完成各个阶段（包括资料收 集、内业检查、外业复核）的市级质量检查和数据汇总工作，形成市级数据库，保证工作进度和数据质量满足国家和省的要求。

（1）区县工作督导。配合国家、省、市的计划，对各个区县进行开展督导并实地考察各区 县的项目进度，并进行汇总记录，形成正式的核查报告。

（2）数据核查。内业核查：对区县的变化图斑逐图斑进行内业检查，检查图斑属性信息是 否填写正确，线状地物、零星地物是否分图层、按类别进行更新，是否更新了地类图斑层、所有权层、基本农田层、耕地后备资源层。利用质检软件，对数据库进行整体质量检查并及 时反馈错误信息。外业实地核查：根据区县的总变化图斑量，抽取一定比例到实地进行检查， 并对区县的举证材料进行外业核实。

（3）日常变更。日常变更调查成果核查主要对地类一致性、耕地种植属性及恢复属性开展检查。地类一致性检查主要对矢量图斑地类与遥感影像、举证照片是否一致进行检查；耕地种植属性主要检查耕地图斑是否填写种植属性以及种植属性填写是否正确；恢复属性主要结 合上一年度基础数据库耕地图斑、标注了恢复属性的图斑等对新增标注恢复属性的图斑进行 检查。

（4）密切配合采购人日常工作，共同研究、解决好年度国土变更调查市级核查工作中出现 的技术问题，商定完善修改技术要求。

（5）市级汇总。年度内各区县土地的利用变化情况；结合全市年度自然资源管理各项工作 情况和部综合监管平台用地管理信息套合结果，开展年度国土利用变化数据分析。

四、主要成果要求

1、国土空间监测提交成果

（1）基础成果，按照统一要求，通过整合、采集、细化与更新形成的空间数据成果。监测数据、生产元数据、实地照片、外业调查文件、实施方案、项目总结，能够证明项目成果合格的质量检验报告、生产技术总结等。

（2）统计成果，基于基础成果进行汇总统计形成的数据成果，包括：城市自然资源和人文地理要素统计成果。

（3）分析成果，根据相关管理需求，结合其他调查监测成果和经济社会数据，通过分析和计算形成数据成果及分析报告，包括：城市自然资源和人文地理要素数据集等成果。

2、国土变更调查市级核查提交资料

（1）各区县每次通过省级核查的最终成果，核查标段提供最终数据的市总成果；

（2）核查报告；

（3）中标人项目验收的相关资料（电子版）；

（4）国家和省要求提交的其他项目成果；

（5）中标人向采购人提交成果数量和具体提交的样式及要求以国家和省要求为准。

五、服务期要求

1、2023年国土空间监测及国土变更调查市级核查项目，合同签订后20日内提交2023国土空间监测项目正式成果，40日内完成2023年国土变更调查市级核查项目初步成果汇总，保证在国家和省要求的时间点，完成上报。

2、2024-2025年项目根据国家和省要求完成时间，完成项目全部成果编制及上报，直至国家核查确认通过，最终数据提交时间以国家和省具体要求为准。

3、年度成果验收交付用户后，中标人需提供验收后一年内数据修正服务和技术支持服务。

4、如有工期调整，根据工期顺延。

六、质量要求

符合国家、行业规定的合格标准和规范，满足相关文件要求。

七、保密要求

投标人应做到下列保密义务：

1、保密内容（包括技术信息）：所有项目相关的技术资料及商务文件。

2、涉密人员范围：投标人所有项目参与成员。

3、泄密责任：按照国家法律规定执行。

注：安阳市自然资源和规划局安阳市市区城市国土空间监测的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

2.5 安全

投标服务（及所涉货物材料设施）应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标服务（及所涉货物材料设施）的安全性承担全部责任。服务期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的服务（及所涉货物材料设施），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。

2.6 投标文件对“具体服务（技术）要求”的响应

“2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求”为采购需求的基础性要求，服务内容应当明确，服务所涉产品及技术参数应当明确并最终指向具体明确的产品。投标文件技术参数抄袭招标文件“具体服务（技术）要求”，投标产品不明确的、或与投标产品不一致的，评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。

2.7技术偏离

2.7.1★服务所涉货物材料设施的不接受负偏差，低于“具体服务（技术）要求”的、为无效投标。

2.7.2 除服务所涉货物材料设施的技术偏离外，其他内容不接受负偏差。

2.7.3 投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。

2.8 合同履行期限后、服务项目所涉货物的售后服务

无特殊要求，服务要求中已作要求的从其要求。

2.9保险、所涉货物包装

2.9.1保险（如需）：

投标人应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。

2.9.2所涉货物包装：

中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.10 采购标的的验收标准

见“第三章 投标人须知” 第9条“验收”条款。

2.11采购标的的其他技术、服务等要求

无

- 3. 项目其他要求

无